2024年度玉林市社会福利院项目

支出绩效目标自评报告

一、预算基本情况

**2024年项目支出安排及执行情况。**

2024年玉林市社会福利院共有8个项目支出，项目总预算1259.8万元，全年执行数721.96万元，全年预算执行率57.31%。

二、自评结果及分析

（二）项目支出绩效自评结果。

**1、政府批准聘用编外人员经费。**从本项目自评得分100分，自评等级为一等，该项目已完成2024年度绩效目标。该项目2024年全年预算为143.8万元，实际支出143.8万元，预算执行率为100%。

**2、三无特困人员安置经费。**从本项目自评得分99.69分，自评等级为一等，该项目已完成2024年度绩效目标。该项目2024年全年预算为60万元，实际支出60万元，预算执行率为100%。

**3、社会福利业务经费。**从本项目自评得分98.45分，自评等级为一等，该项目已完成2024年度绩效目标。该项目2024年全年预算为260万元，实际支出255.68万元，预算执行率为98.34%。

**4、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（智慧养老院项目）。**本项目自评得分91.88分，自评等级为一等，目前已完成该项目工程进度款支付，2025年继续加快项目建设进度。该项目预算为450万元，实际支出224.45万元，预算执行率为49.88%。

**5、玉林市社会福利院维修改造建设项目。**本项目自评得分91.88分，自评等级为一等，目前已完成该项目工程中期进度款支付，2025年继续加快项目建设进度。该项目预算为450万元，实际支出224.45万元，预算执行率为49.88%。

**6、玉林市社会福利院居家养老服务中心建设项目**。本项目自评得分85.4分，自评等级为二等，目前已完成该项目工程预付款支付，2025年继续加快项目建设进度。该项目预算为30万元，实际支出8.8万元，预算执行率为29.33%。

**7、玉林市社会福利院“医养结合”项目。**本项目自评得分63.89分，自评等级为三等，该项目已完成前期工作，2025年继续加快项目建设进度。该项目预算为150万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。

**8、2024年自治区福彩公益金。**本项目自评得分63.33分，自评等级为三等，该项目已完成前期工作，2025年继续加快项目建设进度。该项目预算为136万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。