## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（智慧养老院项目） |  |  | 项目编码 | 450900240440200007861
项目实施单位 |  | 402002-玉林市社会福利院 |  |  | 主管部门 | 402-民政部门
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 45000% |  | 0% | 45000% | 22445% | 49.88%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 450.0 |  | 0.0 | 450.0 | 224.45 | 49.88
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 预计2024年12月底完成该项目绩效目标。
自评得分（满分100分） |  |  | 91.88 |  | 预算执行（10分） | 4.9878
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社会福利院智慧养老项目 |  | ≥2个 | 20 | 2 | 20 | 已达到指标设定值
|  | 质量指标 | 智慧养老项目竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已达到指标设定值
|  | 时效指标 | 收到中央补助资金后追加到单位预算的时间 |  | 1个月内 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已达到指标设定值
|  |  | 项目完成时间 |  | 按合同约定的时间完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已达到指标设定值
|  | 成本指标 | 总支出和各分项支出的控制 |  | 不超过定额标准 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已达到指标设定值
| 效益指标 | 社会效益 | 养老服务专业性和便利性 |  | 显著提高 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 28 | 部分达到指标设定值 | 目前该项目实施进度50%，未全部实施完成；2025年计划实施进度达到100%，进一步提高养老服务的专业性和便利性
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在院老年人对智慧养老服务项目的满意度 |  | ≥90% | 10 | 80 | 8.89 | 部分达到指标设定值 | 目前该项目实施进度50%，未全部实施完成；2025年计划实施进度达到100%，进一步提高在院老年人对智慧养老服务项目的满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 全年完成该绩效目标约50%的进度
| 绩效目标偏离原因分析 | 全年完成该绩效目标约50%的进度，因未全部完成，所以没达到年初预定的绩效指标值
| 整改措施及建议 | 计划2025年完成该绩效目标100%进度
| 其他需说明问题 | 无