## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉林市社会福利院居家养老服务中心建设项目 |  |  | 项目编码 | 450900240440200008116
项目实施单位 |  | 402002-玉林市社会福利院 |  |  | 主管部门 | 402-民政部门
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 3000% | 3000% | 879.9% | 29.33%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 30.0 | 30.0 | 8.7987 | 29.33
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 预计2024年12月完成该项目年度绩效目标。
自评得分（满分100分） |  |  | 85.4 |  | 预算执行（10分） | 2.9329
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获得不住地养老服务机构数 |  | ≥1个 | 10 | 1 | 10 | 已达到指标设定值
|  |  | 获得补助的养老服务机构从业人员数 |  | ≥85人 | 10 | 85 | 10 | 已达到指标设定值
|  | 质量指标 | 养老机构和从业人员补助精准度 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 已达到指标设定值
|  |  | 工程项目竣工验收合格率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 已达到指标设定值
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 按合同约定时间完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已达到指标设定值
|  |  | 项目资金支付进度 |  | 按合同约定时间支付 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已达到指标设定值
|  | 成本指标 | 项目总金额 |  | ≤30万元 | 10 | 8.8 | 10 | 已达到指标设定值
| 效益指标 | 社会效益 | 居家养老服务环境和服务质量 |  | 不断提高 | 20 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 部分达到指标设定值 | 该项目未完成；计划2025年12月31日前完成
|  | 可持续影响 | 居家养老服务理念接收程度 |  | 不断提高 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 部分达到指标设定值 | 该项目未完成；计划2025年12月31日前完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在院老年人对居家盐工服务中心满意度 |  | ≥95% | 10 | 90 | 9.47 | 部分达到指标设定值 | 该项目未完成；计划2025年12月31日前完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 全年完成该绩效目标约29.33%的进度
| 绩效目标偏离原因分析 | 因该项目未全部完成，所以没达到年初预定的绩效指标值
| 整改措施及建议 | 计划2025年完成该绩效目标100%进度
| 其他需说明问题 | 无