## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉林市社会福利院"医养结合”项目 |  |  | 项目编码 | 450900240440200009337
项目实施单位 |  | 402002-玉林市社会福利院 |  |  | 主管部门 | 402-民政部门
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 15000% | 15000% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 预计2025年12月完成该项目年度绩效目标
自评得分（满分100分） |  |  | 63.89 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“医养结合”项目的福利院数量 |  | ≥1个 | 20 | 1 | 20 | 已达到设置指标值 | 无偏差
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 0 | 0 | 未达到设置指标值 | 项目流程未完成，未达到支付条件；2025年抓紧执行项目流程，争取2025年12月底前完成该项目绩效指标值
|  | 时效指标 | 收到自治区补助资金后支付的时间 |  | 按合同支付进度执行 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已达到设置指标值 | 无偏差
|  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 |  | 不超过定额标准 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已达到设置指标值 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 | 民政机构医疗养老服务水平 |  | 进一步提升 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 部分达到设置指标值 | 项目流程未完成，未达到支付条件；2025年抓紧执行项目流程，争取2025年12月底前完成该项目绩效指标值
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在院受益对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 80 | 8.89 | 部分达到设置指标值 | 项目流程未完成，未达到支付条件；2025年抓紧执行项目流程，争取2025年12月底前完成该项目绩效指标值
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年未完成该项目绩效目标。
| 绩效目标偏离原因分析 | 项目流程未完成，未达到支付条件；2025年抓紧执行项目流程，争取2025年12月底前完成该项目绩效指标值。
| 整改措施及建议 | 2025年抓紧执行项目流程，争取2025年12月底前完成该项目绩效指标值。
| 其他需说明问题 | 无