## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2024年自治区福彩公益金 |  |  | 项目编码 | 450900240440200008855
项目实施单位 |  | 402006-玉林市救助站 |  |  | 主管部门 | 402-民政部门
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1300% | 1300% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 监控设备购置，用于站内外场所及救助区域受助人员实时看管，保障人员人身安全
自评得分（满分100分） |  |  | 84 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 |  | 1套 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 救助楼视频监控系统1套
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 设备安装中 | 项目预计2025年2月全部安装完毕再验收
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 6 | 设备安装中 | 2024年12月我站通过招投标、三家询价的方式与广西江南科技有限公司签订了救助楼视频监控系统采购合同，合同总价110200元，预计2025年2月设备安装完毕
|  | 成本指标 | 购置成本 |  | ≤13万元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 合同总价11.02万元
| 效益指标 | 社会效益 | 救助机构服务能力 |  | 进一步提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 救助楼视频监控系统采购，有助于对受助人员进行观察，保障受助人员合法权益，提升机构服务能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助对象抽样调查满意度 |  | ≥90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 受助人员比较满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年12月我站通过招投标、三家询价的方式与广西江南科技有限公司签订了救助楼视频监控系统采购合同，合同总价110200元，设备预计25年2月安装完毕
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题