玉林市儿童福利院

2024年自治区福利彩票公益金项目绩效自评报告

一、预算基本情况

2024年自治区福利彩票公益金项目年初预算安排0万元，年中调整预算144.8万元，全年共支出63.25万元，项目年度预算执行率43.68%。

二、自评工作开展情况

1.绩效评价目的：规范单位财政支出，提高财政资金使用效益和管理水平。

2.绩效评价方法：项目绩效自评、部门整体绩效自评、财政部门绩效再评。

三、自评结果及分析

（二）项目支出绩效自评结果。

1、绩效目标完成情况：进一步改善社会福利基础设施条件，提升为孤弃儿童等特殊群体服务的能力。

2、自评结果：2024年自治区福利彩票公益金项目预算安排144.8万元，实际支出63.25万元，预算执行率为43.68%。本项目自评分88.74分，自评等级为二等，本项目已按预定目标完成。